

**HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU**

*„****Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania”*:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zadania i etapy**  | **Okres realizacji**  |
| Zadanie 1 - Opracowanie standardu mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną   | 01.01.2018 – 31.08.2018  |
| Etap I  | Przeprowadzenie konkursu dla gmin, które będą uczestnikami projektu  | 01.01.2018 – 31.03.2018  |
| Etap II  | Powołanie zespołu ds. opracowania standardu  | 01.03.2018 – 31.03.2018  |
| Etap III  | Organizacja spotkań w ramach opracowywania standardu  | 01.03.2018 – 31.08.2018  |
| Etap IV  | Opracowanie dokumentu Standardu  | 01.06.2018 – 31.08.2018  |
| Etap V  | Rozpowszechnienie dokumentu Standardu  | 01.08.2018 – 31.08.2018  |
| Etap VI  | Podpisanie porozumień z gminami, w których realizowany będzie standard  | 01.05.2018 – 31.08.2018  |
| Etap VII  | Uczestnictwo pracowników Wnioskodawcy w sieci współpracy Instytucji Organizującej Konkurs   | 01.01.2018 – 31.08.2018  |
| Zadanie 2 - Wdrożenie opracowanego standardu na rzecz deinstytucjonalizacji usług na terenie gminnych jednostek samorządu terytorialnego   | 01.09.2018 – 30.04.2023  |
| Etap I  | Przedstawienie IOK porozumień zawartych z gminami, dotyczących zachowania trwałości  | 01.09.2018 – 30.09.2018  |
| Etap II  | Wdrażanie standardu poprzez dostosowanie obiektów i zakup środków trwałych  | 01.09.2019-31.12.201901.01.2021 – 31.12.2022  |
| Etap III  | Wdrażanie standardu poprzez zakup wyposażenia lokalu, przygotowanie kadry oraz realizację usług wspierających pobyt osób w mieszkaniu  | 01.01.2020 – 01.06.202001.01.2021-30.04.2023  |
| Etap IV | Działania wspierające w obliczu pandemii COVID-19 | 01.04.2020-31.03.2021 |
| Etap V  | Stałe wsparcie procesu wdrażania standardu w gminach  | 01.09.2018 – 30.04.2023  |
| Etap VI  | Uczestnictwo pracowników Wnioskodawcy w sieci współpracy Instytucji Organizującej Konkurs   | 01.09.2018 – 30.04.2023  |
| Zadanie 3 - Opracowanie rekomendacji i przeprowadzenie działań edukacyjno-szkoleniowych dla przedstawicieli JST i NGO   | 01.05.2023 – 30.09.2023  |
| Etap I  | Opracowanie dokumentu Rekomendacji i wprowadzenie niezbędnych zmian do dokumentu Standardu po etapie wdrażania pilotażu  | 01.05.2023 – 30.09.2023  |
| Etap II  | Wydruk i upowszechnienie dokumentu Rekomendacji  | 01.09.2023 – 30.09.2023  |
| Etap III  | Organizacja spotkań edukacyjno-szkoleniowych dla JST i NGO  | 01.09.2023 – 30.09.2023  |
| Etap IV  | Uczestnictwo pracowników Wnioskodawcy w sieci współpracy Instytucji Organizującej Konkurs  | 01.05.2023 – 30.09.2023  |