

**HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU**

*„****Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania”*:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zadania i etapy** | | **Okres realizacji** |
| Zadanie 1 - Opracowanie standardu mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną | | 01.01.2018 – 31.08.2018 |
| Etap I | Przeprowadzenie konkursu dla gmin, które będą uczestnikami projektu | 01.01.2018 – 31.03.2018 |
| Etap II | Powołanie zespołu ds. opracowania standardu | 01.03.2018 – 31.03.2018 |
| Etap III | Organizacja spotkań w ramach opracowywania standardu | 01.03.2018 – 31.08.2018 |
| Etap IV | Opracowanie dokumentu Standardu | 01.06.2018 – 31.08.2018 |
| Etap V | Rozpowszechnienie dokumentu Standardu | 01.08.2018 – 31.08.2018 |
| Etap VI | Podpisanie porozumień z gminami, w których realizowany będzie standard | 01.05.2018 – 31.08.2018 |
| Etap VII | Uczestnictwo pracowników Wnioskodawcy w sieci współpracy Instytucji Organizującej  Konkurs | 01.01.2018 – 31.08.2018 |
| Zadanie 2 - Wdrożenie opracowanego standardu na rzecz deinstytucjonalizacji usług na terenie gminnych jednostek samorządu terytorialnego | | 01.09.2018 – 30.04.2023 |
| Etap I | Przedstawienie IOK porozumień zawartych z gminami, dotyczących zachowania trwałości | 01.09.2018 – 30.09.2018 |
| Etap II | Wdrażanie standardu poprzez dostosowanie obiektów i zakup środków trwałych | 01.09.2019-31.12.2019  01.01.2021 – 31.12.2022 |
| Etap III | Wdrażanie standardu poprzez zakup wyposażenia lokalu, przygotowanie kadry oraz realizację usług wspierających pobyt osób w mieszkaniu | 01.01.2020 – 01.06.2020  01.01.2021-30.04.2023 |
| Etap IV | Działania wspierające w obliczu pandemii COVID-19 | 01.04.2020-31.03.2021 |
| Etap V | Stałe wsparcie procesu wdrażania standardu w gminach | 01.09.2018 – 30.04.2023 |
| Etap VI | Uczestnictwo pracowników Wnioskodawcy w sieci współpracy Instytucji Organizującej  Konkurs | 01.09.2018 – 30.04.2023 |
| Zadanie 3 - Opracowanie rekomendacji i przeprowadzenie działań edukacyjno-szkoleniowych dla przedstawicieli JST i NGO | | 01.05.2023 – 30.09.2023 |
| Etap I | Opracowanie dokumentu Rekomendacji i wprowadzenie niezbędnych zmian do dokumentu Standardu po etapie wdrażania pilotażu | 01.05.2023 – 30.09.2023 |
| Etap II | Wydruk i upowszechnienie dokumentu Rekomendacji | 01.09.2023 – 30.09.2023 |
| Etap III | Organizacja spotkań edukacyjno-szkoleniowych dla JST i NGO | 01.09.2023 – 30.09.2023 |
| Etap IV | Uczestnictwo pracowników Wnioskodawcy w sieci współpracy Instytucji Organizującej Konkurs | 01.05.2023 – 30.09.2023 |