## Slide 1: Monitoring realizacji Regionalnego Planu Rozwoju i Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych i Zdrowotnych w Województwie Pomorskim na lata 2023-2025 w roku 2025
dr Mateusz Rutkowski
Spotkanie Zespołu ds. DI w woj. pomorskim
Gdańsk, 15 czerwca 2026 r.

## Slide 2: Podstawa realizacji monitoringu
W Programie zapisano, że monitoring będzie realizowany na bieżąco, stanowiąc część przygotowywanej co roku Oceny zasobów pomocy społecznej województwa pomorskiego.
Wyniki monitoringu i oceny postępów realizacji mają być prezentowane na posiedzeniu Zespołu ds. rozwoju i deinstytucjonalizacji usług społecznych i zdrowotnych w województwie pomorskim.

## Slide 3: Monitoring a aktualizacja Programu
Wyniki monitoringu mogą stanowić podstawę do aktualizacji zapisów Programu oraz wyznaczania kierunków kolejnych działań podejmowanych w ramach interwencji.

## Slide 4: Skrót działań podjętych w 2025 roku
Wsparcie szkoleniowe, doradcze i warsztatowe kadr pomocy i integracji społecznej, w tym CUS.
Realizacja konferencji tematycznych (np. streetworking).
Monitoring realizacji RPDI w 2024 w ramach OZPS.
Opracowanie RPDI na lata 2026-2028 (nowy kierunek interwencji: osoby wymagające opieki długoterminowej.

## Slide 5: Skrót działań podjętych w 2025 roku – c. d.
Organizacja spotkania: „Integracja opieki zdrowotnej i wsparcia społecznego. Trójmiejski interdyscyplinarny warsztat dla samorządów, instytucji pomocy społecznej, podmiotów leczniczych i organizacji pozarządowych”.
Dofinansowanie na realizację projektu „LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ. WSPARCIE POMORSKIEJ PSYCHIATRII” (FEP 21-27) – 10 grantów.
Spotkania Pomorskiego Zespołu ds. Zdrowia Psychicznego.

## Slide 6: Wskaźniki realizacji
wskaźnik | Źródło wskaźnika | Źródło danych pomiarowych | Wartość docelowa | Wartość osiągnięta w roku 2025
liczba osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej w programie | FEP 2021-2027 (k) | IZ FEP | 2900 | 1810↑
liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie | FEP 2021-2027 (k) | IZ FEP | 800 | 1456↑
liczba nowo utworzonych mieszkań wspomaganych z koszykiem usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb osoby | SRUS | OZPS/ROPS | 20 | 6↑

## Slide 7: Wskaźniki realizacji – c.d.
wskaźnik | Źródło wskaźnika | Źródło danych pomiarowych | Wartość docelowa | Wartość osiągnięta w roku 2025
odsetek gmin, w których zostanie utworzone centrum usług społecznych lub miejsce koordynacji usług społecznych | SRUS | OZPS/ROPS | 10% | 6,5%↑
odsetek dzieci przebywających w pieczy zastępczej, które wychowują się w rodzinnej pieczy zastępczej | SRUS | OZPS/ROPS | 85% | 81,2%↑
odsetek gmin, w których uruchomiono/ realizowano specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi | SRUS | OZPS/ROPS | 85% | 74,8%↓

## Slide 8: Wskaźniki realizacji – c.d.
wskaźnik | Źródło wskaźnika | Źródło danych pomiarowych | Wartość docelowa | Wartość osiągnięta w roku 2025
odsetek gmin, w których funkcjonują dzienne formy pobytu i wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi | SRUS | OZPS/ROPS | 45% | 40,7%↑
liczba podmiotów realizujących świadczenia medyczne na rzecz pacjentów z zaburzeniami w obszarze zdrowia psychicznego w formie dziennej | rozporządzenie NFZ | dane NFZ | 9 | 19↑
liczba pracowników zatrudnionych w instytucjach i podmiotach działających na rzecz włączenia społecznego, którzy dzięki wsparciu EFS+ świadczonemu przez ROPS podnieśli kwalifikacje | projekty ROPS | dane ROPS | 1800 | 1141↑

## Slide 9: Wskaźniki realizacji – c.d.
wskaźnik | Źródło wskaźnika | Źródło danych pomiarowych | Wartość docelowa | Wartość osiągnięta w roku 2025
liczba pracowników zatrudnionych w instytucjach i podmiotach działających na rzecz włączenia społecznego objętych wsparciem świadczonym przez ROPS | projekty ROPS | dane ROPS | 2000 | 1632↓
Liczba podmiotów leczniczych, w których personel objęto wsparciem szkoleniowym/edukacyjnym, zgodnie z ideą DI | projekt DZ | dane DZ | 12 | 4↑
Odsetek jednostek samorządu terytorialnego, które opracowały i realizują lokalne lub regionalne plany deinstytucjonalizacji usług społecznych | projekty ROPS | dane ROPS | 20% | 22,9%↑

## Slide 10: Wskaźniki realizacji – c.d.
wskaźnik | Źródło wskaźnika | Źródło danych pomiarowych | Wartość docelowa | Wartość osiągnięta w roku 2025
Liczba diagnoz w obszarze deinstytucjonalizacji przeprowadzonych na terenie województwa | projekty ROPS | dane ROPS | 2 | 1↑

## Slide 11: Wnioski z monitoringu
Realizacja Programu zmierza w pożądanym kierunku.
W przypadku większości wskaźników odnotowano wartości wyższe niż w 2024 roku.
Należy mieć jednak na uwadze, że SWP nie ma wpływu na realizację wszystkich wskaźników (np. dotyczących realizacji usług w gminach).
Kompleksowe dane z monitoringu realizacji całego Programu mogą zostać zawarte w ewaluacji.

## Slide 12: Dziękuję
dr Mateusz Rutkowski
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
m.rutkowski@pomorskie.eu